2023年义务教育保障机制经费市级配套

绩效运行监控暨评价报告

| 项目名称： | 2023年义务教育保障机制经费市级配套 |
| --- | --- |
| 项目单位： | 蘋洲小学、映山小学、李达中学、柳子中学、体育学校、特殊教育学校 |
| 主管部门： | 永州市教育局 |
| 委托单位： | 永州市财政局 |
| 评价机构： | 湖南省效政管理咨询有限公司 |

2025年1月

2023年义务教育保障机制经费

绩效运行监控基础数据汇总表

| 项目名称 | 2023年义务教育保障机制经费市级配套 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目主管单位 | 永州市教育局 | 项目实施单位 | 蘋洲小学、映山小学、李达中学、柳子中学、体育学校和特殊教育学校 |
| 项目起止时间 | 2023年1月1日至2023年12月31日 |  |  |
| 项目预算安排 | 587万元 | 项目实际支出 | 557.11万元 |
| 项目基本概况 | 2023年度义务教育保障机制经费项目资金主要用于保障弥补因学生享受免学费政策而出现的学校运转经费缺口、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出有：教学业务与管理、师资培训、实验实习、文体活动、办公、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料的购置，学校房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等费用。 2023年度享受市级配套义务教育保障机制补助的学校共6所，分别为：蘋洲小学、映山小学、李达中学、柳子中学、体育学校和特殊教育学校。 |  |  |
| 项目绩效目标 | - 1.长期目标：全面贯彻党的教育方针，坚持教育为社会主义、为人民服务，坚持教育与社会实践相结合，以提高国民素质为根本宗旨，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，努力造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的德、智、体、美、劳等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。全面落实立德树人根本任务，贯彻“为社会负责，为学生终身发展奠基”的办学理念。推进义务教育均衡发展，助力脱贫攻坚和乡村振兴，确保义务教育阶段学生不因贫困而辍学。 2.年度目标：保障李达中学、柳子中学、蘋洲小学、特殊教育学校、体育学校和映山小学6所义务教育学校的正常教学活动，以及对学校校舍的维修改造。校舍维修改造验收合格率和及时率均达到100%。有序推进学校教育教学工作、保障学校正常运转、改善校舍环境。 |  |  |
| 项目资金投入及使用情况 | 2023年义务教育保障机制经费市级配套年初预算资金为587万元，实际到位资金为587万元，全年共支出557.11万元，全年预算执行率为94.91%。其中，蘋洲小学共支出58万元、映山小学共支出93万元、李达中学共支出195.05万元、柳子中学共支出164.13万元、体育学校共支出9.98万元、特殊教育学校共支出36.95万元。 |  |  |
| 项目组织管理情况 | 永州市财政局负责资金审核与批复，对资金使用情况进行监督检查。按程序拨付资金，对预算资金进行安排、拨付、管理及监督。项目主管部门为永州市教育局，负责项目预算申报，统筹协调项目实施和监督管理工作。项目实施单位为李达中学、柳子中学、蘋洲小学、特殊教育学校、体育学校和映山小学，负责推进学校教育教学工作的开展，确保学校正常运转。 |  |  |
| 项目财务管理情况 | 经项目组调查了解，为建立和完善预算资金管理的长效机制，规范预算资金的运作，提高预算资金的使用效益，6所学校均制定了相关财务管理制度对资金进行审核、使用及管理，财务管理制度较健全。 |  |  |
| 项目绩效目标实现情况 | 2023年完成6所义务教育学校补助发放工作，分别为蘋洲小学、映山小学、李达中学、柳子中学、体育学校和特殊教育学校，补助工作完成率100%，校舍维修改造工作完成率为100%，校舍维修改造工作验收合格率为100%，校舍维修改造工作验收及时率为100%。 通过2023年义务教育保障经费项目的实施，有序推进了各所学校的教育教学工作，如柳子中学，中学教师积极参与省市各项竞赛，获得团体奖项10余个，个人奖项200余个，有40多篇论文或新闻报道在省级以上媒体公开发表或获奖，其中初中数学团队在湖南省基础教育信息化展示活动中“用好精品课团队”荣获省一等奖；蘋洲小学，2023年学校获得国家级奖项1个、省级奖项4个、市级奖项8个、区级奖项1个；映山小学，学校为教师提供各种学习培训，不仅邀请了唐作明、吴春来、周吉明等专家来学校为老师们做专题讲座，还积极选派学科教师外出学习培训，获取先进的课改信息，学习先进的教育教学理念，学习优秀的教学实践经验，以促进教师的专业成长等。 2023年义务教育保障经费主要用于教育教学培训等交通差旅费、保障教学正常运转所需的办公、水电、邮电、网络等以及用于改善教学硬件设施所需的教学仪器图书、安防、后勤需要的设备购置、日常维修维护费用，项目实施有效缓解了学校公用经费不足的压力，有效保障了学校的正常运转。6所义务教育学校通过对学校校舍采取零星维修、加固、设备购置等措施，有效改善了学生的住宿条件，改善了学校校舍环境。 |  |  |
| 存在的问题 | 1.绩效目标设置不合理，无法对其进行跟踪监控。如质量指标设置、成本指标值设置、数量指标值设置均存在不合理之处，年度绩效目标较笼统； 2.部分资金使用欠规范。经审查，存在部分支出与文件规定不匹配，如部分学校使用项目经费列支工会经费、工伤保险、失业保险、遗属生活困难补助等； 3.政府采购执行不到位。经抽查发现，项目实施过程中存在政府采购程序滞后以及验收不规范等问题； 4.合同管理有待提高。经抽查，主要为未按合同约定付款、超时限履行合同和个别合同要素不齐全的情况； 5.部分原始凭证不齐全，发现柳子中学付陈正文外出扶贫蹲点差旅费为0.95万，未付出勤表及相关凭证。 |  |  |
| 有关建议 | 1.加强专项资金监管，项目主管单位及实施单位应在年初制定专项资金支出计划、细化支出范围，确保资金的合理性、科学性；项目资金应专款专用，确保财政资金使用的规范性和有效性； 2.加强预算绩效管理，建立健全的预算支出绩效目标申报流程，切实提高绩效目标编制水平； 3.规范制度执行，完善制度建设，严格按照单位政府采购制度执行、建立相关合同管理制度、制定公用经费使用管理细则； 4.严格执行财务管理制度，对原始凭证的合法性、真实性及完整性进行审查。 |  |  |
| 绩效评价结论 | 评分：83.23 等级：良 备注：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良；60（含）—80分为较差；60分以下为差。 |  |  |

目  录

一、项目支出基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	5

二、绩效监控工作开展情况	5

（一）绩效监控目的、对象和范围	5

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准	6

三、绩效监控情况	8

（一）项目支出预算执行情况	8

（二）预算支出评价结论及指标分析	9

四、存在问题及原因	16

（一）绩效目标设置不合理，无法跟踪监控	16

（二）部分资金使用欠规范	17

（三）部分政府采购执行不到位	17

（四）合同管理有待提高	18

（五）原始凭证不齐全	19

五、有关建议及工作措施	19

（一）加强专项资金监管	19

（二）加强预算绩效管理	19

（三）规范制度执行，完善制度建设	20

（四）严格执行财务管理制度	20

附件1 绩效评价指标体系	22

附件2 学校问题清单	30

2023年度义务教育保障机制经费项目

绩效运行监控暨评价报告

为进一步规范和加强市级财政资金支出管理，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实提高预算执行率和财政资金使用效益，增强预算部门单位绩效管理责任主体意识，根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省省级预算支出绩效运行监控管理办法》（湘财绩〔2021〕9号）及《永州市预算绩效运行跟踪监控管理办法》等文件精神，永州市财政局（以下简称“市财政局”）委托湖南省效政管理咨询有限公司，对2023年义务教育保障机制经费项目开展绩效运行监控评价。按照《永州市财政局关于开展2023年度市级预算支出重点项目绩效运行监控工作的通知》（永财绩〔2023〕6号）的要求，对2023年度义务教育保障机制经费市级配套项目（以下简称“义务教育保障项目”）进行绩效运行监控并及时开展绩效评价，现将具体情况报告如下。

# 一、项目支出基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用。为落实《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕27号）等要求，城乡义务教育补助经费持续支持地方优化义务教育资源配置，缩小城乡、区域间差距，推进教育领域基本公共服务均等化，重点支持地方落实城乡义务教育经费保障机制，实施好农村义务教育教师特岗计划和学生营养改善计划。永州市结合自身实际，设立了2023年度义务教育保障机制经费市级配套项目，旨在保障义务教育阶段中小学及特殊教育学校正常运转，巩固完善义务教育学校校舍安全保障长效机制，改善校区教学环境，提高教学质量。

### 2.项目概述

2023年度义务教育保障机制经费项目资金主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

2023年度享受市级配套义务教育保障机制补助的学校共6所，分别为：蘋洲小学、映山小学、李达中学、柳子中学、体育学校和特殊教育学校。

### 3.资金情况

（1）预算安排情况

2023年义务教育保障机制经费项目预算共计587万元，其中蘋洲小学预算61万元、映山小学预算97万元、李达中学预算201万元、柳子中学预算169万元、体育学校预算12万元、特殊教育学校预算47万元。

（2）预算到位情况

2023年义务教育保障机制经费项目年初预算587万元，截至2023年10月31日，到位资金0万元，截至2023年12月31日，到位资金587万元，资金到位率100%。其中，蘋洲小学下达资金61万元、映山小学下达资金97万元、李达中学下达资金201万元、柳子中学下达资金169万元、体育学校下达资金12万元、特殊教育学校下达资金47万元。

（3）预算执行情况

2023年义务教育保障机制经费项目全年到位资金587万元，截至2023年10月31日，使用资金0万元，截至2023年12月31日，使用资金557.11万元，全年预算执行率为94.91%。其中，蘋洲小学共支出58万元、映山小学共支出93万元、李达中学共支出195.05万元、柳子中学共支出164.13万元、体育学校共支出9.98万元、特殊教育学校共支出36.95万元。主要用于水电费、物业管理费、办公费、培训费、差旅费、服务费等方面。

2023年义务教育保障机制经费项目的6所义务教育学校预算及支出明细详见下表：

表1-1 义务教育保障机制经费资金明细

金额单位：万元

| 序号 | 学校名称 | 预算资金 | 到位资金 | 使用资金 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蘋洲小学 | 61.00 | 61.00 | 58.00 | 95.08% |
| 2 | 映山小学 | 97.00 | 97.00 | 93.00 | 95.88% |
| 3 | 李达中学 | 201.00 | 201.00 | 195.05 | 97.04% |
| 4 | 柳子中学 | 169.00 | 169.00 | 164.13 | 97.12% |
| 5 | 体育学校 | 12.00 | 12.00 | 9.98 | 83.17% |
| 6 | 特殊教育学校 | 47.00 | 47.00 | 36.95 | 78.62% |
| 合计 |  | 587.00 | 587.00 | 557.11 | 94.91% |

（4）资金拨付流程

资金按规定程序进行拨付，先由6所义务教育学校将春季、秋季在校学生人数报送至市教育局、市人社局，后经市教育局、市人社局分别会同与市财政局联合前往学校核查（点名），确定学生人数后，市教育局、市人社局再向市财政局打报告申请该经费，审批均通过后资金由市财政局拨付至学校。

### 4.项目组织与管理

（1）财政部门

市财政局负责资金审核与批复，对资金使用情况进行监督检查。按程序拨付资金，对预算资金进行安排、拨付、管理及监督。

（2）项目主管部门

市教育局是项目的主管部门，负责项目单位的预算申报，统筹协调项目实施和监督管理工作。

（3）项目实施单位

蘋洲小学、映山小学、李达中学、柳子中学、体育学校和特殊教育学校是该项目的实施单位，负责推进学校教育教学工作的开展，保障学校正常运转。

## （二）项目绩效目标

### 1.长期目标

全面贯彻党的教育方针，坚持教育为社会主义、为人民服务，坚持教育与社会实践相结合，以提高国民素质为根本宗旨，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，努力造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的德、智、体、美、劳等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。全面落实立德树人根本任务，贯彻“为社会负责，为学生终身发展奠基”的办学理念。推进义务教育均衡发展，助力脱贫攻坚和乡村振兴，确保义务教育阶段学生不因贫困而辍学。

### 2.年度目标

保障蘋洲小学、映山小学、李达中学、柳子中学、体育学校和特殊教育学校6所义务教育学校的正常教学活动，以及对学校校舍的维修改造。校舍维修改造验收合格率和及时率均达到100%。有序推进学校教育教学工作、保障学校正常运转、改善校舍环境。

# 二、绩效监控工作开展情况

## （一）绩效监控目的、对象和范围

### 1.绩效监控目的

绩效监控是预算绩效管理的重要环节，通过对2023年义务教育保障机制经费市级配套绩效目标的实现程度和预算执行进度进行监控，纠正项目运行的偏差，促进项目绩效目标的实现。

### 2.绩效监控对象

本次绩效监控对象为2023年度义务教育保障机制经费项目的财政资金，其实施单位为蘋洲小学、映山小学、李达中学、柳子中学、体育学校和特殊教育学校6所义务教育学校。

### 3.绩效监控范围

本次监控评价的时间节点确定为2023年12月31日，故此次绩效监控范围是2023年义务教育保障机制经费项目在2023年1月1日-2023年12月31日的项目决策、过程、产出和效益等方面的实现情况。

## （二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

### 1.评价原则

（1）价值中立原则

财政支出绩效评价是客观评价，所有用来评价的指标均可量化，所有参与评价的单位和个人都必须遵循评价价值中立原则，即财政支出绩效评价结果，只取决于各单位的工作业绩的客观实际，而不取决于评价人的价值判断和个人意愿。评价结果不会因为评价人价值观念的不一致而有所不同。

（2）公平、公开、公正原则

从评价目标的设计、指标体系的确定、数据填报、复核、专家评议等所有环节，都必须保证评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

（3）客观性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由项目单位提供数据，项目组根据提供的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成绩效评价报告。

### 2.评价方法

绩效监控采用定量和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对绩效目标完成程度、预算执行进度、项目组织实施和资金使用管理等情况进行分析评判。

### 3.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

# 三、绩效监控情况

## （一）项目支出预算执行情况

### 1.预算执行率

2023年义务教育保障机制经费市级配套年初预算资金为587万元，实际到位资金为587万元，全年共支出557.11万元，全年预算执行率为94.91%。

### 2.财务管理制度健全性

经项目组调查了解，为建立和完善预算资金管理的长效机制，规范预算资金的运作，提高预算资金的使用效益，6所义务教育学校均制定了相关财务管理制度，明确了资金使用范围及审核流程，财务管理制度较健全。

### 3.项目管理制度健全性

经项目组现场调研了解，2023年度义务教育保障机制经费项目为延续性项目，6所义务教育学校均按照湖南省财政厅 湖南省教育厅关于印发《湖南省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（湘财教〔2021〕2号）组织实施和执行，并制定了学校项目管理制度，如：李达中学制定了《李达中学内部控制制度》、蘋洲小学制定了《永州市蘋洲小学资金管理办法》、体育学校制定了《永州市体育学校专项经费内部管理制度》等。

### 4.相关制度执行有效性

根据项目组现场抽查及了解，蘋洲小学、映山小学、李达中学、柳子中学、体育学校和特殊教育学校相关支出基本按照单位制定的内部管理制度执行，但部分制度执行不够有效。一是政府采购制度执行有待加强，如部分事项后补政府采购程序；二是合同管理有待提高，如未按合同约定付款、超时限履行合同、合同内容不完整；三是验收程序有待完善，如部分事项验收单无验收单位意见及签章；四是财务审核不够严谨，如个别原始凭证不全。

## （二）预算支出评价结论及指标分析

通过数据采集、问卷调查及现场访谈，评价小组对2023年义务教育保障机制经费市级配套建立了绩效评价指标体系，客观地对该项目进行评价，最终评价得分为83.23分，评价等级为“良”，详见下表：

3-1 绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 15 | 12 | 80.00% |
| 项目过程 | 25 | 17.49 | 69.96% |
| 项目产出 | 40 | 40 | 100.00% |
| 项目效益 | 20 | 14.74 | 73.70% |
| 合计 | 100 | 83.23 | 83.23% |

总体来看，本次2023年义务教育保障机制经费市级配套得分等级属于“良”，该项目从项目设立、项目实施过程及管理都是按照相关规定开展工作的，取得了较好的产出效果。但个别指标存在扣分情况，如绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金使用合规性、制度执行有效性等。主要原因是绩效目标编制和指标设置还有待完善，资金及项目管理有待加强。

### 1.项目决策指标分析

项目决策指标由3个二级指标，5个三级指标构成，权重分15分，实际得分11分。各指标业绩值和绩效分值如下表所示：

3-2 项目决策指标分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（15分） | 预算支出决策（项目立项4分） | 预算支出决策（项目立项）依据充分性 | 4 | 4 | 100.00% |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 | 3 | 1 | 33.33% |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 1 | 33.33% |
|  | 资金投入（5分） | 预算编制科学性 | 3 | 3 | 100.00% |
|  |  | 资金分配合理性 | 2 | 2 | 100.00% |
| 合计 |  |  | 15 | 11 | 73.33% |

（1）项目立项  权重4分，得分4分

2023年义务教育保障机制经费项目立项符合《财政部、教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教〔2021〕56号）、《湖南省城乡义务教育补助经费管理办法》（湘财教〔2021〕2号）等国家相关法律法规、行业发展规划和相关政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。预算支出属于公共财政支持范围，未与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。

（2）绩效目标  权重6分，得分2分

2023年市财政局编制了永州市本级2023年度义务教育保障机制经费资金绩效目标申报表，预算支出所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，预算支出绩效目标与实际工作内容基本相符，但存在指标设置未完全与实际支出相对应的情况，且未明确指标值及评价标准，无法判断预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。且存在指标设置不合理、年度绩效目标不完善的情况，如质量指标设置为“保障义务教育学校正常运转，提升办学条件”，成本指标的指标值设置为“正常运转，提升办学条件”，数量指标的指标值设置为“义务教育学生数”等，年度绩效目标仅有“义务教育保障机制经费配套”一句话，未体现该项目在当年度内应完成的事项及预期实现的目标等内容，以上不符合财政部关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》的通知（财预〔2021〕101号）中“绩效目标通过具体绩效指标予以细化、量化描述”、“设置指标值。绩效指标选定后，应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学设定指标值”、“质量指标。反映预期提供的公共产品或服务达到的标准和水平”等规定。

（3）资金投入  权重5分，得分5分

2023年义务教育保障机制经费市级配套预算编制符合《湖南省城乡义务教育补助经费管理办法》（湘财教〔2021〕2号）要求，预算内容与支出内容相匹配，资金额度与年度目标相适应，预算确定的资金量与工作任务相匹配。项目资金主要用于公用经费补助、家庭经济困难生活补助和校舍安全保障三个方面，预算资金分配依据充分、资金分配额度合理。

### 2.项目过程指标分析

项目过程指标由2个二级指标，4个三级指标构成，权重分25分，实际得分17.49分。各指标业绩值和绩效分值如下表所示：

表3-3 项目过程指标分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程（25分） | 资金管理（13分） | 预算执行率 | 5 | 4.99 | 99.80% |
|  |  | 资金使用合规性 | 8 | 5 | 62.50% |
|  | 组织实施（12分） | 管理制度健全性 | 6 | 6 | 100.00% |
|  |  | 制度执行有效性 | 6 | 1.5 | 25.00% |
| 合计 |  |  | 25 | 17.49 | 69.96% |

（1）资金管理  权重13分，得分9.99分

截至2023年12月31日，2023年义务教育保障机制经费项目实际到位资金587万元，实际支出557.11万元，全年预算执行率为94.91%。

2023年度义务教育保障机制经费项目基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合预算支出预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挪用、虚列支出等情况。但存在部分资金使用不规范的情况。该指标扣3.01分。

（2）组织实施  权重12分，得分7.5分

根据项目组现场调研了解情况，2023年度义务教育保障机制经费项目为延续性项目，6所义务教育学校均制定了项目内部管理制度，按照湖南省财政厅 湖南省教育厅关于印发《湖南省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（湘财教〔2021〕2号）执行，如：李达中学制定了《李达中学内部控制制度》，柳子中学制定了《永州柳子中学物品采购内部控制制度》，蘋洲小学制定了《永州市蘋洲小学资金管理办法》，体育学校制定了《永州市体育学校专项经费内部管理制度》；但部分制度执行不够有效，主要表现在政府采购、合同管理、验收程序和财务审核等几个方面。该指标扣4.5分。

### 3.项目产出指标分析

项目产出指标由4个二级指标，5个三级指标构成，权重分40分，实际得分40分。根据项目组了解，截至监控节点，该项目产出指标完成情况如下表所示：

表3-4 项目产出指标对比表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 偏差值 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 产出数量 | 补助学校数量 | 6所 | 6所 | 无偏差 | 6 | 6 | 100.00% |
|  |  | 校舍维修改造完成率 | 100% | 100% | 无偏差 | 6 | 6 | 100.00% |
|  | 产出质量 | 校舍维修改造验收合格率 | 100% | 100% | 无偏差 | 12 | 12 | 100.00% |
|  | 产出时效 | 校舍维修改造验收及时率 | 100% | 100% | 无偏差 | 8 | 8 | 100.00% |
|  | 产出成本 | 考察成本控制情况 | ≤587万元 | 557.11万元 | 无偏差 | 8 | 8 | 100.00% |
| 合计 |  |  |  |  |  | 40 | 40 | 100.00% |

（1）数量指标  权重12分，得分12分

根据《2023年城乡义务教育保障机制资金测算总表》，2023年义务教育保障经费项目在当年度应完成对6所义务教育学校的补助，实际完成对6所义务教育学校的补助工作，分别为：蘋洲小学、映山小学、李达中学、柳子中学、体育学校和特殊教育学校，补助工作完成率100%。2023年6所学校均进行了校舍维修改造，且均在当年度内完成维修改造工作，校舍维修改造工作完成率为100%。

（2）质量指标  权重12分，得分12分

2023年度6所义务教育学校均进行了校舍维修改造，且均在当年度内完成维修改造的验收工作，校舍维修改造工作验收合格率为100%。

（3）时效指标  权重8分，得分8分

截至2023年10月31日，6所学校的校舍维修改造任务均在当年度内完成，校舍维修改造工作验收及时率为100%。

（4）成本指标  权重8分，得分8分

2023年度义务教育保障经费项目预算金额587万元，实际到位资金587万元，全年实际支出557.11万元，支出控制在总成本以内，且6所义务教育学校的实际支出均控制在当年度预算内。

### 4.项目效益指标分析

项目效益指标由2个二级指标，4个三级指标构成，权重分20分，实际得分14.74分。根据项目组了解，截至监控节点，该项目效益指标完成情况如下表所示：

表3-5 项目效益指标对比表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 偏差值 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 社会效益 | 推进学校教育教学工作 | 有序推进 | 有序推进 | / | 4 | 4 | 100.00% |
|  |  | 保障学校正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 无偏差 | 4 | 4 | 100.00% |
|  |  | 改善校舍环境 | 有效改善 | 有效改善 | 无偏差 | 4 | 4 | 100.00% |
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 教职工、学生家长、满意率 | 95% | 78.57% | 无偏差 | 8 | 2.74 | 34.25% |
| 合计 |  |  |  |  |  | 20 | 14.74 | 73.70% |

（1）社会效益指标  权重12分，得分12分

通过2023年义务教育保障经费项目的实施，有序推进了各所学校的教育教学工作。如柳子中学，中学教师积极参与省市各项竞赛，获得团体奖项10余个，个人奖项200余个，有40多篇论文或新闻报道在省级以上媒体公开发表或获奖，其中初中数学团队在湖南省基础教育信息化展示活动中“用好精品课团队”荣获省一等奖；蘋洲小学，2023年学校获得国家级奖项1个、省级奖项4个、市级奖项8个、区级奖项1个；映山小学，学校为教师提供各种学习培训，不仅邀请了唐作明、吴春来、周吉明等专家来学校为老师们做专题讲座，还积极选派学科教师外出学习培训，获取先进的课改信息，学习先进的教育教学理念，学习优秀的教学实践经验，以促进教师的专业成长等。

2023年义务教育保障经费主要用于教育教学培训等交通差旅费、保障教学正常运转所需的办公、水电、邮电、网络等以及用于改善教学硬件设施所需的教学仪器图书、安防、后勤需要的设备购置、日常维修维护费用，项目实施有效缓解了学校公用经费不足的压力，有效保障了学校的正常运转。

2023年度6所义务教育学校通过对学校校舍采取零星维修、加固、设备购置等措施，有效改善了学生的住宿条件，改善了学校校舍环境。

（2）社会公众或服务对象满意度指标  权重8分，得分2.74分

根据满意度调查问卷，6所义务教育学校的综合满意度为78.57%，其中，您对使用城乡义务教育公用经费保障学校日常运转的评价（74.17%）、您对使用城乡义务教育公用经费支持学生开展活动的评价（77.50%）、您对使用城乡义务教育公用经费进行日常维修维护，改善教学环境的评价（76.67%）、您对使用城乡义务教育公用经费购置教学仪器设备，保障教学工作正常开展的评价（75.00%）、您对使用城乡义务教育公用经费支持教师培训，促进教师专业成长的评价（83.33%）、您对使用城乡义务教育公用经费对家庭经济困难学校补助的评价（87.50%）、就总体而言，您目前对学校落实义务教育保障机制经费工作的满意程度是（75.83%）。

# 四、存在问题及原因

## （一）绩效目标设置不合理，无法跟踪监控

部分目标设置不合理。2023年义务教育保障机制经费绩效目标由市财政局教科文科编写申报，部分绩效目标设置不合理，无法对其进行跟踪监控。如质量指标设置为“保障义务教育学校正常运转，提升办学条件”，成本指标的指标值设置为“正常运转，提升办学条件”，数量指标的指标值设置为“义务教育学生数”等，年度绩效目标仅有“义务教育保障机制经费配套”一句话，未体现该项目在当年度内应完成的事项及预期实现的目标等内容，以上不符合财政部关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》的通知（财预〔2021〕101号）中“绩效目标通过具体绩效指标予以细化、量化描述”、“设置指标值。绩效指标选定后，应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学设定指标值”、“质量指标。反映预期提供的公共产品或服务达到的标准和水平”等规定。

## （二）部分资金使用欠规范

经审查，存在部分支出与文件规定不匹配，如部分学校使用项目经费列支工会经费、工伤保险、失业保险、遗属生活困难补助等。该项支出不符合《湖南省城乡义务教育补助经费管理办法》（湘财教〔2021〕2号）的规定。

## （三）部分政府采购执行不到位

- 1.政府采购程序滞后

经抽查，共发现19例政府采购程序执行不到位、后补政府采购合同的情况，如：2023年12月25日，映山小学支付湖南诺诚达物业管理有限公司物业管理费32万元，其合同签订时间为2023年8月12日、服务期限为2023年8月13日-2024年8月12日，但政府采购合同签订时间为2023年12月20日；2023年12月20日，李达中学支付给永州市吉程建筑工程有限公司零星维修费8.02万元，其零星维修结算单日期为2023年7月-9月，但政府采购合同签订时间为2023年11月26日。

- 2.验收不规范

经抽查，共发现3例验收不规范的情况，如：2023年11月28日，柳子中学支付给零陵区优家水电维修物资款0.98万元，双方于2023年7月6日签订政府采购合同，履行期限为5天，但验收日期为2023年8月15日，即验收时间滞后；2023年11月23日，柳子中学支付给永州市金阳鸿运印务有限公司义务教育质量监测试卷费用2.28万元，但后附验收单验收意见、验收单位（签章）、验收人（签字）和验收时间处均未填写。

## （四）合同管理有待提高

### 1.未按合同约定付款

经抽查，共发现1例未按合同约定付款的情况，具体为：2023年11月28日，柳子中学支付给水州恒通电力（集团）有限责任公司零陵分公司电力维修费3万元，双方于2023年9月27日签订工程承包合同，合同约定“承包价款支付：本合同签订之后七日甲方一次性付清工程款”，实际付款日期超出合同约定时间。

### 2.超时限履行合同

经抽查，共发现1例合同签订滞后的情况，具体为：2023年12月26日，李达中学支付给湖南建基项目管理有限公司篮球场维修、提质改造项目款7.78万元，合同约定交货时间2023年10月31日，实际完成时间为2023年11月27日。

### 3.个别合同要素不齐全

经抽查，共发现1例合同签订内容不完整的情况，具体为：2023年11月23日，柳子中学支付给永州市金阳鸿运印务有限公司义务教育质量监测试卷费用2.28万元，双方于2023年6月28日签订政府采购合同，但甲方落款处未盖章、签字。

## （五）原始凭证不齐全

经抽查，共发现1例原始凭证不齐全的情况，具体为：2023年12月25日，柳子中学付陈正文外出扶贫蹲点差旅费0.95万元，但仅附旅差费报销单及保险单，其扶贫期限为2023年9月1日-2023年12月1日，报销意外保险0.06万元、伙食补助0.78万元（100元/天）、交通费0.07万元（244元1月）、通信费0.03万元（100元/月），未附出勤表及相关文件。

# 五、有关建议及工作措施

## （一）加强专项资金监管

项目主管单位及实施单位应在年初制定专项资金支出计划、细化支出范围，预估当年度资金支出范围对应的额度，确保资金使用的合理性、科学性；项目资金应专款专用，不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费，以及基本建设投资，偿还债务等方面的支出，确保财政资金使用的规范性和有效性，进一步加大专项资金监管力度。

## （二）加强预算绩效水平

建立健全科学规范、切合实际的预算支出绩效目标申报流程，规范填写绩效目标、绩效指标、指标值、度量单位、指标类型等内容，切实提高绩效目标编制水平。

## （三）加强相关制度执行

一是政府采购应严格按照单位政府采购制度执行，学校应对所有采购项目组织验收，指定专人对所购物品的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，并出具验收证明（报告），且验收证明（报告）的“验收单位盖章、验收人签字、验收日期”部分内容均要填写完整，缺一不可。二是建立相关合同管理制度，合同管理制度是合同管理操作环节中应遵循的基本制度，在项目实施前，严格按照合同管理制度要求，充分做好事前准备工作，规范签订相关合同，项目结束验收通过后，应严格按照合同约定进行付款。三是主管及实施单位科学制定公用经费使用管理细则，进一步明确开支范围、标准和程序要求，切实加强资金使用监管，提高资金使用绩效。

## （四）加强单位内控管理

财务人员应加强对原始凭证的核实工作。对原始凭证的合法性、真实性及完整性进行认真审查，对于内容填写不齐全、手续不完备、书写不清楚的原始凭证，财务人员应拒绝付款、报销或执行，保证入账的原始凭证真实准确，提高财务工作的质量。

湖南省效政管理咨询有限公司

二〇二五年一月

# 附件1 绩效评价指标体系

| 一级 指标 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（15分） | 预算支出决策（项目立项） | 4 | 预算支出决策（项目立项）依据充分性 | 4 | 预算支出决策（项目立项）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核决策（立项）的依据情况。 | 评价要点： ①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求；③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 | ①、②、③、④、⑤各0.8分，否则，酌情扣分。 | 4 | 义务教育保障机制经费项目立项符合《财政部、教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教〔2021〕56号）、《湖南省城乡义务教育补助经费管理办法》（湘财教〔2021〕2号）等国家相关法律法规、行业发展规划和相关政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。预算支出属于公共财政支持范围，未与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 |
|  | 绩效目标 | 6 | 绩效目标合理性 | 3 | 预算支出所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。 | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①预算支出是否有绩效目标；②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 | ①、②、③各1分，否则，酌情扣分。 | 1 | 预算支出所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，预算支出绩效目标与实际工作内容基本相符，但存在指标设置未完全与实际支出相对应的情况，且未明确指标值及评价标准，无法判断预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应 | ①、②、③1分。不符合要求，酌情扣分 | 1 | 存在指标设置不合理、年度绩效目标不完善的情况。如质量指标设置为“保障义务教育学校正常运转，提升办学条件”，成本指标的指标值设置为“正常运转，提升办学条件”，数量指标的指标值设置为“义务教育学生数”等，年度绩效目标仅有“义务教育保障机制经费配套”一句话，未体现该项目在当年度内应完成的事项及预期实现的目标等内容。 |
|  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 3 | 预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与支出内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | ①、②各1分，每发现1例不符合扣0.1分，扣完为止。③、④各0.5分，每发现1例不符合扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 2023年义务教育保障机制经费市级配套预算编制符合《湖南省城乡义务教育补助经费管理办法》（湘财教〔2021〕2号）要求，预算内容与支出内容相匹配，资金额度与年度目标相适应，预算确定的资金量与工作任务相匹配。 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 | ①、②各1分。每发现1例不符合扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 项目资金主要用于教育教学、实验实习、后勤服务和零星维修等方面，预算资金分配依据充分、资金分配额度合理。 |
| 过程（25分） | 资金管理 | 13 | 预算执行率 | 5 | 预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 | ≥95%计满分，每低于1%扣0.1分，扣完为止。 | 4.99 | 截至2023年12月31日，2023年义务教育保障机制经费实际到位资金587万元，实际支出557.11万元，预算执行率为94.91%。 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 8 | 预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ①、②、③各1分，每出现1例扣0.5分，扣完为止；④5分。第④出现1例，该指标8分全扣 | 5 | 经审查，存在部分支出与文件规定不匹配，如部分学校使用项目经费列支工会经费、工伤保险、失业保险、遗属生活困难补助等。该项支出不符合《湖南省城乡义务教育补助经费管理办法》（湘财教〔2021〕2号）的规定。 |
|  | 组织实施 | 12 | 管理制度健全性 | 6 | 预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | ①2分，出现1项不符合扣0.5分，扣完为止；②2分，出现1项不符合扣0.2分，扣完为止。 | 6 | 根据项目组现场调研了解情况，2023年度义务教育保障机制经费项目为延续性项目，6所学校均制定了项目内部管理制度，按照湖南省财政厅 湖南省教育厅关于印发《湖南省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（湘财教〔2021〕2号）执行，如：李达中学制定了《李达中学内部控制制度》，柳子中学制定了《永州柳子中学物品采购内部控制制度》，蘋洲小学制定了《永州市蘋洲小学资金管理办法》，体育学校制定了《永州市体育学校专项经费内部管理制度》。 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 6 | 预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | ①1分，出现1例不符扣1分； ②、③各2分，每出现1例不符扣0.5分，扣完为止； ④1分，出现1例不符扣0.5分，扣完为止。 | 1.5 | 部分制度执行不够有效，主要表现在政府采购、合同管理、验收程序和财务审核等几个方面。 |
| 产 出（40分） | 产出数量 | 12 | 补助学校数量 | 6 | 该指标主要考察2023年度义务教育经费保障的学校数量。 | 评价要点：2023年度市级城乡义务教育共计保障6所学校，分别为蘋洲小学、映山小学、李达中学、柳子中学、体育学校和特殊教育学校。 | 保障学校数量达到6所计满分，每减少一所扣1分，扣完为止。 | 6 | 根据《2023年城乡义务教育保障机制资金测算总表》，2023年义务教育保障经费项目在当年度应完成对6所学校的补助，实际完成6所学校的补助工作，分别为：蘋洲小学、映山小学、李达中学、柳子中学、体育学校和特殊教育学校，补助工作完成率100%。 |
|  |  |  | 校舍维修改造完成率 | 6 | 该指标主要考察2023年度项目6所学校校舍维修改造工作的完成程度。 | 评价要点：2023年度校舍维修改造工作是否按计划完成。 | 完成率100%计满分，每减少1%扣权重分的5%，扣完为止。 | 6 | 2023年度6所学校均进行了校舍维修改造，且均在当年度内完成维修改造工作，校舍维修改造工作完成率为100%。 |
|  | 产出质量 | 12 | 校舍维修改造验收合格率 | 12 | 该指标主要2023年度校舍维修改造验收合格情况。 | 评价要点：校舍维修改造验收合格率达到100%。 | 校舍维修改造验收合格率达到100%得满分，每减少1%扣权重分的5%，扣完为止。 | 12 | 2023年度6所学校均进行了校舍维修改造，且均在当年度内完成维修改造的验收工作，校舍维修改造工作验收合格率为100%。 |
|  | 产出时效 | 8 | 校舍维修改造验收及时率 | 8 | 该指标主要2023年度校舍维修改造验收及时情况。 | 评价要点：校舍维修改造验收及时率达到100%。 | 校舍维修改造验收及时率达到100%得满分，每减少1%扣权重分的5%，扣完为止。 | 8 | 截至2023年10月31日，6所学校的校舍维修改造任务均在当年度内完成，校舍维修改造工作验收及时率为100%。 |
|  | 产出成本 | 8 | 考察成本控制情况 | 8 | 完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。 | 评价要点：预算支出控制在成本以内。 | 预算支出控制在成本以内得满分，每超过1%扣分，扣完为止。 | 8 | 2023年度义务教育保障经费项目预算金额587万元，实际到位资金587万元，全年实际支出557.11万元，支出控制在总成本以内，且6所学校的实际支出均控制在当年度预算内。 |
| 效益（20分） | 社会效益 | 12 | 推进学校教育教学工作 | 4 | 该指标主要考察学校教育教学工作推进情况。 | 评价要点：项目实施是否有序推进学校教育教学工作。 | 有序推进学校教育教学工作得满分，基本有序推进学校教育教学工作得2分，未有序推进学校教育教学工作不得分。 | 4 | 2023年义务教育保障经费项目的实施，有序推进了各所学校的教育教学工作，体现在：柳子中学教师积极参与省市各项竞赛，获得团体奖项10余个，个人奖项200余个，有40多篇论文或新闻报道在省级以上媒体公开发表或获奖，其中初中数学团队在湖南省基础教育信息化展示活动中“用好精品课团队”荣获省一等奖；蘋洲小学2023年获得国家级奖项1个、省级奖项4个、市级奖项8个、区级奖项1个；映山小学为教师提供各种学习培训，不仅邀请了唐作明、吴春来、周吉明等专家来学校为老师们做专题讲座，还积极选派学科教师外出学习培训，获取先进的课改信息，学习先进的教育教学理念，学习优秀的教学实践经验，以促进教师的专业成长。 |
|  |  |  | 保障学校正常运转 | 4 | 该指标主要考察是否能够在一定程度上保障6所学校的正常运转。 | 评价要点：项目实施是否能有效保障6所学校正常运转。 | 有效保障学校正常运转得满分，基本保障学校正常运转得2分，未保障学校正常运转不得分。 | 4 | 2023年义务教育保障经费主要用于教育教学培训等交通差旅费、保障教学正常运转所需的办公、水电、邮电、网络等以及用于改善教学硬件设施所需的教学仪器图书、安防、后勤需要的设备购置、日常维修维护费用，项目实施有效缓解了学校公用经费不足的压力，有效保障了学校的正常运转。 |
|  |  |  | 改善校舍环境 | 4 | 该指标主要考察是否能够在一定程度上改善6所学校的校舍环境情况。 | 评价要点：项目实施是否能有效改善6所学校的校舍环境情况。 | 明显改善校舍环境状况得满分，基本改善校舍环境状况得2分，未改善校舍环境状况不得分。 | 4 | 2023年度6所学校通过对学校校舍采取零星维修、加固、设备购置等措施，有效改善了学生的住宿条件，改善了学校校舍环境。 |
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 8 | 教职工、学生家长满意率 | 8 | 教职工、学生家长对2023年度市本级义务教育保障经费项目实施效果的满意程度。 | 评价要点：满意度达到95%。 | 满意度到达95%以上得满分，未达到，每减少1%，扣权重分得4%，扣完为止。 | 2.74 | 6所学校的综合满意度为78.57%。 |
| 合计 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 83.23 |  |

# 附件2 学校问题清单

| 序号 | 学校名称 | 问题定性 | 具体问题 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李达中学 | 部分政府采购执行不到位 | 政府采购程序滞后 | 共12例，如：2023年11月30日，李达中学支付永州市吉程建筑工程有限公司零星维修款4.04万元，其零星维修结算单日期为2023年5月、2023年6月，但政府采购合同签订时间为2023年7月11日；2023年12月20日李达中学支付给永州市吉程建筑工程有限公司零星维修费8.02万元，其零星维修结算单日期为2023年7月-9月，但政府采购合同签订时间为2023年11月26日，即政府采购程序滞后。 |
| 2 |  | 合同管理有待提高 | 超时限履行合同 | 2023年12月26日李达中学支付给湖南建基项目管理有限公司篮球场维修、提质改造项目款7.78万元，合同约定交货时间2023年10月31日，实际完成时间为2023年11月27日，即超时限履行合同。 |
| 3 |  | 资金使用不规范 | 部分支出与文件规定不符 | 在公用经费补助资金中列支顶岗教师基本工资、遗属生活困难补助及工伤保险等。 |
| 4 | 柳子中学 | 部分政府采购执行不到位 | 政府采购程序滞后 | 2023.12.69#付维修费2.01万元，2023年10月8日，柳子中学与蒋先能签订百叶窗安装合同，但在2023年8月30日已安装部分百叶窗，即实际履行早于合同签订时间。 |
| 5 |  |  | 验收不规范 | 2023年11月28日柳子中学支付给零陵区优家水电维修物资款0.98万元，双方于2023年7月6日签订政府采购合同，履行期限为5天，但验收日期为2023年8月15日，即验收时间滞后;2023年11月23日柳子中学支付给永州市金阳鸿运印务有限公司义务教育质量监测试卷费用2.28万元，但后附验收单验收意见、验收单位（签章）、验收人（签字）和验收时间处均未填写。 |
| 6 |  | 合同管理有待提高 | 未按合同约定付款 | 2023年11月28日柳子中学支付给水州恒通电力(集团)有限责任公司零陵分公司电力维修费3万元，双方于2023年9月27日签订工程承包合同，合同约定“承包价款支付:本合同签订之后七日甲方一次性付清工程款”，实际付款日期超出合同约定时问。 |
| 7 |  |  | 个别合同要素不齐全 | 2023年11月23日柳子中学支付给永州市金阳鸿运印务有限公司义务教育质量监测试卷费用2.28万元，双方于2023年6月28日签订政府采购合同，但甲方落款处未盖章、签字。 |
| 8 |  | 部分内控管理不规范 | 个别原始凭证不齐全 | 2023.12.47#付陈正文外出扶贫蹲点差旅费0.95万元，但仅附旅差费报销单及保险单其扶贫期限为2023年9月1日-2023年12月1日，报销意外保险0.06万元、伙食补助0.78万元（100元/天）、交通费0.07万元（244元1月）、通信费0.03万元（100元/月），未附出勤表及相关文件。 |
| 9 |  | 资金使用不规范 | 部分支出与文件规定不符 | 在公用经费补助资金中列支工会经费、工伤保险、失业保险等。 |
| 10 | 蘋洲小学 | 部分政府采购执行不到位 | 政府采购流程滞后 | 2023年12月21日支付永州市景龙园林景观有限公司树木复壮费4.4万元，双方于2023年11月29日签订政府采购合同，但后附《蘋洲小学广场树木复壮合同》于2023年9月20日就已签订；2023年12月25日支付零陵区摩尔登布艺生活馆教室窗帘维修费用5.26万元，双方于2023年12月25日签订政府采购合同，但后附《永州市蘋洲小学室内窗帘采购合同》于2023年11月10日就已签订。 |
| 11 |  |  | 验收不规范 | 2023年12月21日支付永州市景龙园林景观有限公司树木复壮费4.4万元，后附验收单验收意见和验收日期缺失。 |
| 12 |  | 资金使用不规范 | 部分支出与文件规定不符 | 公用经费补助资金中列支与文件规定不符支出。 |
| 13 | 特殊教育学校 | 资金使用不规范 | 部分支出与文件规定不符 | 在公用经费补助资金中列支在职人员元旦慰问、工伤保险等。 |
| 14 | 映山小学 | 部分政府采购执行不到位 | 政府采购流程滞后 | 共4例，如:2023年12月25日，映山小学支付湖南诺诚达物业管理有限公司物业管理费32万元，其合同签订时间为2023年8月12日、服务期限为2023年8月13日-2024年8月12日，但政府采购合同签订时间为2023年12月20日，即政府采购程序滞后。 |
| 15 |  | 资金使用不规范 | 部分支出与文件规定不符 | 公用经费补助资金中列支与文件规定不符支出。 |

绩效得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为较差、60分以下为差。