永州市财政项目支出

- 绩效评价报告

评价项目类型：项目实施过程评价£   项目完成结果评价R

评价项目名称：永州市中心城区1:1000地形测绘技术服务项目

评价项目单位：永州市自然资源和规划局

绩效评价组织单位：永州市财政局

绩效评价实施机构：湖南友谊联合会计师事务所（普通合伙）

报告日期：2025年1月

2022年度财政项目支出绩效评价表

| 项 目 基 本 情 况 | 项目名称 |  | 永州市中心城区1:1000地形图测绘技术服务项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目内容 |  | 对永州市中心城区472平方公里范围进行地形图测绘，获取范围内最新地形图数据并制作数字线划图 |  |  |  |
|  | 项目单位 |  | 永州市自然资源和规划局 |  | 项目主管部门 | 永州市自然资源和规划局 |
|  | 项目属性 |  | □经常性 □一次性 ■新增 □延续 |  |  |  |
|  | 立项依据 |  | 《永州市人民政府办公室专题会议纪要》（永府办阅〔2018〕1号）《关于研究中心城区地理信息管理系统建设有关事项的会议纪要》 |  |  |  |
|  | 资金总额及构成 |  | 该项目财政预算金额17,406,776.44元（中标金额17,396,800.00元），其中航摄像片控制点连测3,351,286.85元，航片数字线画地图（DLG）7,856,908.22元，航片数字高程模型（DEM）1,970,618.88元，航片数字正射影像图（DOM）38,675.51元，地物、地貌调绘4,189,286.98元。 |  |  |  |
|  | 资金分配使用情况 |  | 截至2023年12月27日，本项目确认到位资金782.55万元，已使用782.55万元，资金使用率100%。 |  |  |  |
|  | 项目必要性和可行性论证结论 |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止时间 |  | 2020年9月至12月 |  |  |  |
| 项目计分 |  |  |  | 82.77 |  |  |
| 评价等次 |  | □优（90分以上） ■良（80分-89分） □较差（60分-79分） □差（59分及以下） |  |  |  |  |

- 湘谊咨字〔2024〕第0008号

永州市中心城区1:1000地形图测绘技术

服务项目2022年度专项资金绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）的要求，根据《中华人民共和国预算法实施条例》《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）和《永州市财政局关于开展市本级预算支出重点绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2023〕5号）等有关规定和要求，受永州市财政局委托，湖南友谊联合会计师事务所（普通合伙）成立绩效评价工作小组，于2023年12月对永州市自然资源和规划局（以下简称“市资规局”）主管的永州市中心城区1:1000地形图测绘技术服务项目专项资金投入和产出的绩效情况进行了评价，现将评价情况报告如下：

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

- 1.项目基本情况

根据2018年1月16日永州市人民政府办公室专题会议纪要《关于研究中心城区地理信息管理系统建设有关事项的会议纪要》（永府办阅〔2018〕1号），明确“中心城区200平方公里范围内的地形图，由市国土资源局根据中心城区规划、建设情况和比例要求，依规按程序完成绘制工作，尽力保证城乡规划建设需要。今后，根据中心城区建设发展需要，每2年由市国土资源局对中心城区的地形图进行一次更新完善”。2019年9月26日，市财政局、市资规局联合发布《永州市财政局 永州市自然资源和规划局关于安排永州市中心城区地形图测绘工作经费的请示》（永财〔2019〕583号），建议以市财政投资评审中心审定的1,740.6776万元为最高限价，由市资规局具体组织实施，按政府采购程序确定技术承担单位，所需经费分2020年-2022年三个年度分别纳入当年度财政预算，上述请示已通过各级领导审核同意。

市资规局委托湖南英邦工程建设咨询有限公司进行招标，于2020年9月8日确定中标方为湖南省地质测绘院（牵头人）、永州市国土资源规划设计测绘院（联合体成员，2021年11月22日更名为永州市勘测规划研究院有限公司，2023年3月更名为永州市勘测规划研究院有限公司），中标金额为1,739.68万元。2020年9月18日，市资规局与中标方签订《永州市中心城区1:1000地形测绘技术服务合同书》，项目交由中标方实施。2020年12月项目已完成，2021年7月项目验收通过。

- 2.项目绩效目标

（1）总体目标：对永州市中心城区472平方公里范围内进行1:1000地形图数据建设，获取范围内最新的地形图数据，形成科学、精确、完整、现势的地形图，以满足城市发展和自然资源管理的需要；不断完善和更新永州市中心城区及周边规划区基础测绘地理信息数据，确保中心城区及周边规划区地形图的准确性、完整性和现势性，为全市经济社会持续和谐发展提供有力支持。

（2）年度目标：完成永州市中心城区城市规划及周边区域472平方公里范围内的地形测绘，获取范围内最新的1:1000形图数据，完成率100%。

## （二）项目资金情况

- 1.项目资金总额及组成

2019年7月25日永州市财政局《关于批复永州市中心城区地形图测绘费预算的函》（永财办评〔2019〕795号）明确该项目的预算费用，项目最高限价为1,740.6776万元，项目预算见下表：

| 费用名称 | 计算式 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 航摄像片控制点连测 | 472[k㎡]×4幅×2958.41[元/幅]×0.6 | 3,351,286.85 |
| 航片数字线画地图（DLG）1：1000 | 472[k㎡]×4幅×6935.83[元/幅]×0.6 | 7,856,908.22 |
| 航片数字高程模型（DEM）1：1000 | 472[k㎡]×4幅×（2290.69-116.19）[元/幅]×0.6×0.8 | 1,970,618.88 |
| 航片数字正射影像图（DOM）1：5000 | 472[k㎡]÷6.15×1219.34[元/幅]×0.6×0.7 | 38,675.51 |
| 地物、地貌调绘 | 472[k㎡]×4幅×3698.17[元/幅]×0.6 | 4,189,286.98 |
| 合计 |  | 17,406,776.44 |

- 2.项目资金到位情况

本项目共计收到资金782.5545万元，资金到位率为44.26%。其中：2021年收到专项资金765.00万元，市资规局将其中296.00万元用于支付本项目，2022年收到专项资金1,940.00万元，市资规局将其中296.80万元用于支付本项目，2023年收到专项资金1,000.00万元，市资规局将其中189.7545万元用于支付本项目。

- 3.项目资金使用情况

截至2023年12月31日，该项目累计支出782.5545 万元，其中：2021年支出296.00万元，2022年支出296.80万元，2023年支出189.7545万元。

## （三）项目资金管理情况

市资规局建立健全了内部控制制度、财务管理制度和资金管理制度，明确了单位支出审批权限与审批流程，规范了报账程序。该项目支出基本按照相关制度规定进行管理，资金使用总体上符合国家财经法规和财务管理制度的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）组织评价小组

在市财政局统一组织下成立了绩效评价工作小组，市财政局相关科室联络人员为绩效评价小组工作成员，负责组织、协调、推进绩效评价项目，湖南友谊联合会计师事务所（普通合伙）负责具体的评价工作，主要包括：拟定项目实施方案、组织开展专项培训、选用合适的绩效评价方式、根据单位实际情况设立绩效评价指标体系、组织现场评价工作、出具绩效评价工作报告等。

## （二）绩效评价过程

2023年12月，绩效评价工作小组对市资规局进行现场评价，本次绩效评价的评价指标体系由绩效评价工作小组制定。现场评价工作采取通过座谈方式听取情况汇报、查阅收集相关资料、审查账簿凭证、对受益对象开展电话调查等方式开展，了解项目实施效果及存在的问题。评价小组采用定量分析和定性分析相结合的方法，对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成项目资金绩效评价报告。

# 三、项目管理制度

市资规局建立了永州市中心城区1:1000地形图测绘项目管理制度，制度明确了项目管理、质量管理、保密管理等方面的要求。

# 四、主要产出和绩效

## （一）项目产出情况

项目完成航摄像片控制点连测、航片数字线画地图（DLG1：1000）、地物、地貌调绘共1989幅，完成航片数字高程模型（DEM1：1000）、航片数字正射影像图（DOM）1：5000共2555幅，于2021年7月20日通过验收。

## （二）项目绩效

通过对中心城区1:1000的地形测绘工作，完成了中心城区472平方公里范围内地形图数据建设，获取范围内最新的地形图数据，形成科学、精确、完整、现势的地形图，进一步完善永州市地理信息，为政府职能部门的行政审批、政府决策等提供了可靠的地理信息支撑。
    五、存在的主要问题

## （一）项目绩效目标不够完善

经查看永州市中心城区1:1000地形测绘技术服务项目自评报告，其总体目标为完成永州市中心城区城市规划及周边区域472平方公里范围内的地形测绘，获取范围内最新的1:1000地形图数据，目标仅设置了产出指标要求，社会效益、经济效益、可持续影响等指标未细化、量化。

## （二）项目实施进度明显滞后

2018年4月8日，市国土资源局发布《关于永州市中心城区地形图测绘工作有关问题的请示》（永国土资〔2018〕64号），该请示对工作时间做出明确要求：“经过前期的准备和市住建局对测绘范围提出的意见，现拟计划于4月初全面开展中心城区地形图测绘工作，9月下旬全部完成”。中心城区1:1000的地形测绘工作于2020年8月开展邀请招标，2020年9月确定中标方并与中标方签订项目合同，2020年12月项目完成，2021年7月正式验收。项目启动时间、建设工期均晚于目标时限，项目进度明显滞后。

## （三）项目成果应用程度较低

永州市中心城区1:1000地形测绘成果于2021年7月验收，截至2023年12月，共计有10家外部单位调取测绘成果应用，经电话问询仅5家单位反馈利用了该项成果用于实际生产经营活动，项目事前未进行详实的可行性研究论证，测绘成果所产生的社会效益及经济效益均不明显。

## （四）项目成果未及时更新完善

永州市人民政府办公室专题会议纪要《关于研究中心城区地理信息管理系统建设有关事项的会议纪要》（永府办阅〔2018〕1号）要求根据中心城区建设发展需要，每两年由市国土资源局对中心城区的地形图进行一次更新完善。永州市中心城区1:1000地形测绘成果验收至2023年12月31日，该项目数据暂未进行更新完善，与中标方签订的技术服务合同书中亦无后续更新完善的相关约定。

## （五）验收整改未保留整改资料

《永州市中心城区1:1000地形测绘成果检验报告》（湘测质检〔2020〕第144号）共计检测10批次，其中9批质量等级为优，1批质量等级为良。该报告第9页质量综述及主要质量问题段显示有以下问题：（1）数据及结构正确性存在的主要问题有个别注记要素编码错误、个别沟渠流向编码错误等。（2）地理精度存在的主要问题有个别房屋楼层错绘、个别植被错绘、个别电力线错绘、个别居民地名称错误等。（3）整饰质量存在的主要问题有个别注记压盖地物、个别要素符号错误等。经询问项目相关人员，检验报告中的质量综述及主要质量问题已于验收时整改，但未保留相关整改资料。

# 六、相关建议

- （一）合理设定绩效目标，加强绩效管理工作

加强预算绩效管理工作，科学设定绩效目标和指标，绩效指标设定应尽量细化、可考核，强化项目本身实施可能带来的经济和社会效益。提出项目绩效目标时充分考虑项目实际，科学、合理地制订适合本项目绩效的有关指标，明确项目产出的同时，对项目的效益指标进行进一步论述，全面反映项目产出效益。

## （二）加强项目实施管理，确保项目如期完成

项目实施过程中，应按照项目年度目标中规定的相关工作时间要求，严格把控项目实施进度，在规定时限内开展各项工作，对于超出约定时限较长的工作，应及时分析原因，针对性地解决问题，加快项目实施进程，确保项目如期完成。

## （三）强化项目应用管理，提高项目使用效益

花钱必问效，预算绩效管理的本质是将花钱、做事和效果有机统一起来。项目实施完成后，项目单位要加强项目成果的推广运用，为政府相关部门的行政审批、政府决策等提供了可靠的地理信息，充分发挥项目的社会效益。

## （四）加强项目后续管理，及时更新项目成果

加强对项目运用情况的后续跟踪管理，对部单位调取测绘成果运用的情况及运用过程中提出的问题进行分析整理汇总，按照市人民政府办公室专题会议纪要中每2年进行一次更新完善的要求，对完成后的项目测绘成果根据现势情况及时进行更新、完善，更好地为全市经济社会持续和谐发展提供有力支持。

# 七、综合评价情况及评价结论

绩效评价工作小组通过召开座谈会，听取市资规局对项目的介绍，了解项目组织实施情况；核查项目账务，掌握资金拨付和使用情况；实地察看项目产出情况；进行电话调查回访，调查受益对象对项目的满意度；对项目单位评价基础数据资料、辅证材料等进行审查核实，对照评价指标和评分标准综合评定，永州市中心城区1:1000地形图测绘技术服务项目综合得分82.77分，按照《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）的等级标准，该项目绩效评价等级为“良”。

八、附表

附表：永州市中心城区1:1000地形图测绘技术服务项目评价指标评分表

湖南友谊联合会计师事务所（普通合伙）   中国注册会计师：

湖南●长沙               中国注册会计师：

二〇二五年一月

附表：

永州市中心城区1:1000地形图测绘技术服务项目评价指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策10分 | 预算支出决策（项目立项） | 预算支出决策（项目立项）依据充分性 | 3 | 预算支出决策（项目立项）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核决策（立项）的依据情况。 | 评价要点：①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求；③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 | 3 | 预算支出决策（项目立项）符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，计3分。 |
|  |  | 决策（立项）程序规范性 | 3 | 预算支出申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核决策（立项）的规范情况。 | 评价要点：①预算支出是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 | 预算支出申请、设立过程符合相关要求，计3分。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 预算支出所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。 | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①预算支出是否有绩效目标；②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 | 2 | 设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，计2分。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应。 | 1 | 设定的绩效目标只有数量指标，无经济、效益方面的指标，扣1分。 |
| 过程30分 | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 | 预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与支出内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4 | 申报预算与实际工作量差距较小，计4分。 |
|  |  | 资金分配合理性 | 4 | 预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 | 4 | 预算资金分配有测算依据，计4分。 |
|  | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 | 1.77 | 资金到位率=（770.50万元/1740.6776万元）×100%=44.26%，资金未及时到位，扣2.23分。 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 | 4 | 预算执行率=（770.5万元/770.5万元）*100%=100%。计4分。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 5 | 未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计5分。 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 | 实施单位财务和业务管理制度健全，计4分。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②预算支出调整及支出调整手续是否完备；③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 | 合同书上合同履约日期早于签订日期，扣1分。 |
| 产出40分 | 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数量：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 地形图测绘完成面积472平方米，计10分。 |
|  | 产出质量 | 验收成果情况 | 5 | 预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。 | 验收样本质量等级均为优的，计5分；验收样本质量等级为优的样本数大于90%的（包含90%），计4分；验收样本质量等级为优的样本数大于80%的（包含80%），计3分；验收样本质量等级为优的样本数大于70%的（包含70%），计2分；验收样本质量等级为优的样本数小于60%的，计0分。 | 4 | 验收样本质量等级为优的样本数为90%，计4分。 |
|  |  | 问题整改情况 | 5 | 对验收时提出的问题是否进行整改到位。 | 问题全部整改计5分；部分整改计3分；未整改且无整改情况说明的不计分。 | 4 | 对检验报告中的质量综述及主要质量问题已进行整改，但整改情况未留痕，扣1分。 |
|  | 产出时效 | 项目开展及时性 | 5 | 预算支出实际开展时间与计划开展时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。 | 实际开始时间：实施单位实际开始实施项目的时间。 | 4 | 未在计划的工作时间内开展测绘工作，扣1分。 |
|  |  |  |  |  | 计划开始时间：按照预算或相关文件规定开始实施项目的时间。 |  |  |
|  |  | 项目完成及时性 | 5 | 预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 | 4 | 未在计划的工作时间内完成测绘工作，扣1分。 |
|  |  |  |  |  | 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。 |  |  |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 10 | 完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。 | 成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕×100%。实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。 | 10 | 暂未发现超成本支出的情况，计10分。 |
| 效益 | 预算支出效益 | 社会效益 | 7 | 用以反映和考核项目是否提高办理效率，是否有助职能部门审批决策，是否为政府、社会单位及个人节省成本。 | 已调取成果资料方利用资料率达到90%的，计7分；已调取成果资料方利用资料率达到80%的，计6分；已调取成果资料方利用资料率达到70%的，计5分；已调取成果资料方利用资料率达到60%的，计4分；已调取成果资料方利用资料率小于60%的，计3分。 | 3 | 2021年9月至2023年11月共计有10家外部单位调取测绘成果应用，经电话问询其中5家单位反馈已调取和利用该项成果，4家单位反馈已调取但未实际利用该项成果，1家单位未接听电话，计3分。 |
|  |  | 可持续影响 | 7 | 用以反映和考核项目后续运行及成效发挥的可持续性影响。 | ①项目可持续影响预计达到10年-20年，得2分，预计达到20年以上得4分；②项目已按时更新，得3分，项目未按时更新，得0分。 | 2 | 本项目产生的可持续影响预计达到10年以上，计2分。 |
| 20分 |  | 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 | 社会公众满意度达到90%，计6分。 |
| 合计分数 |  |  | 100 |  |  | 82.77 |  |